## Sheet1
“高质发展后发先至”安全生产三年（2018–2020）行动计划分解表
主要任务 | 项目名称 | 项目内容 | 计划完成 时间 | 牵头处室 | 年度计划及完成情况
[5 empty] | 2018年计划 | 2018年完成情况 | 2019年 计划 | 2020年 计划
发展目标 |  | 推进安全生产领域改革发展，有效防范遏制较大以上生产安全事故，杜绝重特大事故，压降事故总量。到2020年，亿元GDP生产安全事故死亡率力争比2017年下降30%，省对设区市安全生产目标考核达优秀等次。 | 2020年 | 规划科技处 | 下降10%。 | 0.090人/亿元，比2017年度（0.105人/亿元）下降14.3%；省厅尚未反馈考核等次。 | 比2017年度下降22%。 | 比2017年度下降30%。
健全安全生产责任体系 | 1、严格落实党委和政府领导责任 | 1、推动市、县(区)设立由政府（管委会）分管负责人牵头的专业安全生产委员会，承担分管条线安全生产综合协调工作。 | 2018年 | 综合监管处 | 推动市、县(区)设立由政府（管委会）分管负责人牵头的专业安全生产委员会，承担分管条线安全生产综合协调工作。 | 完成 | — | —
|  | 2、推动落实省《地方党政领导安全生产责任制实施细则》，推动政府常务副市（县区）长分管安全生产工作。 | 2018年 | 综合监管处 | 明确常务副市（县区）长分管安全生产工作。 | 完成 | — | —
| 2、严格落实部门工作责任 | 3、推动制定部门权利清单和责任清单。 | 2019年 | 综合监管处 | 推动负有安全监管责任的部门按“三个必须”要求，制定安全生产权利和责任清单。 | 因机构改革涉及职能划转，暂停推进 | 推动负有安全监管责任的部门按“三个必须”要求，制定安全生产权利和责任清单。 | —
|  | 4、建立健全安全生产领域跨部门联合执法机制。 | 2019年 | 政策法规处 | 落实重点领域跨部门联合执法机制。 | 已建立市级危化品整治、电力设施保护、输油气管道保护等联席会议机制。 | 完善机制，有效运行。 | —
| 3、严格落实企业主体责任 | 5、推行高危行业企业安全生产总监制度。 | 2019年 | 危险化学品监管处、工矿商贸监管处按职责分工负责 | 危化、非煤、冶金、建筑、交通及规上企业建立安全总监制度。 | 已完成危化、非煤、冶金、建筑、交通行业企业建立安全总监制。 | 继续推进规上企业建立安全总监制。 | —
|  | 6、考核结果纳入安全生产诚信管理范围。 | 2020年 | 综合监管处 | 制定和落实市安全生产诚信管理制度。 | 2018年推送12.9事故责任企业纳入诚信黑名单管理。 | 推进诚信管理制度不断完善。 | 推进诚信管理制度不断完善。
|  | 7、开展落实企业全员安全生产责任制“一查三督”专项行动。 | 2019年 | 综合监管处 | 扎实开展专项行动，并取得实效。 | 完成四轮专项督查，并取得阶段性成效。 | 持续开展专项督查，争创品牌。 | —
| 4、健全责任考核机制 | 8、推动安全生产工作纳入经济社会发展考核评价指标体系，加大安全生产在社会治安综合治理(平安建设)、精神文明建设等考核中的权重。 | 2020年 | 综合监管处 | 提高安全生产在政府综合考核中权重比例,并严格考核。 | 市政府综合考核权重从3分提高5分。 | 提高安全生产在政府社会治理和精神文明建设中权重比例，并严格考核。 | 持续从严考核。
|  | 9、严格落实安全生产“一票否决”制度。 | 2020年 | 综合监管处 | 严格实施安全生产重特大事故“一票否决”制度 | 完成 | 严格实施安全生产重特事故“一票否决”制度。 | 严格实施安全生产重特事故“一票否决”制度。
健全安全风险源头防控体系 | 5、全面构建企业双重预防机制 | 10、完成200家企业双重预防机制建设创建，开发双重预防机制监管信息子系统，推进10家高危企业实施“机械化减人、自动化换人”试点。 | 2020年 | 工矿商贸处 | 完成200家企业双重预防机制建设创建，推进10家高危企业实施“机械化减人、自动化换人”试点。 | 已完成215家规上企业双重预防机制创建任务；推进13家企业实施“两化”试点。开发完成双重预防机制监管信息子系统，并有效运行。 | 持续推进企业建立双重预防机制，并进入监管信息子系统运行。高危企业“两化”建设扩面。 | 全市规上企业全部推行双重预防机制建设。
|  | 11、全市重大危险源全部纳入市综合监管信息系统管理，全部绘制完成本行政区域“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。 | 2020年 | 危险化学品监管处 | 对接县区重大危险源监控平台。推进落实企业四色风险空间分布图监管措施。 | 已对接徐圩新区安全生产监控系统。 | 推进所有县区园区建立重大危险源监控综合平台及安全风险分布图。 | 全面完成市与县区监控平台对接。
| 6、严格建设项目“三同时”监管 | 12、从严非煤矿山、危险化学品生产储存、烟花爆竹储存、金属冶炼、涉氨制冷、涉爆粉尘、油气输送等新、改、扩建设项目安全设施“三同时”把关。 | 2020年 | 危险化学品监管处、工矿商贸监管处按职责分工负责 | 完成年度内建设项目安全设施“三同时”审查，从严把关。 | 完成 | 完成年度内建设项目安全设施“三同时”审查，从严把关。 | 完成年度内建设项目安全设施“三同时”审查，从严把关。
|  | 13、合理确定企业市场准入标准，严格控制高危行业企业准入规模，产业政策、规划布局、环保条件。 | 2019年 | 危险化学品监管处 | 制定和落实高危行业市场准入规定。 | 完成。出台了提升危化品生产企业安全生产能力20条实施标准，复产化工企业14条标准，明确准入条件及两灌化工园区整治后恢复生产条件。 | 完成两灌化工企业安全生产整治工作。 | —
| 7、加强规划布局设计 | 14、落实中共中央、国务院《关于推进城市安全发展的意见》，强化城市运行安全保障。 | 2018年 | 综合监管处 | 强化安全保障。 | 完成 | — | —
| 8、加强对生产工艺、技术、设备和材料的源头监管 | 15、所有涉及高危工艺的企业生产装置及其辅助装置实现自动化控制，并具备安全联锁和紧急停车功能。 | 2018年 | 危险化学品监管处 | 全面完成高危工艺自动化控制 | 已出台通知，正在有序推进。 | — | —
| 9、完善从业人员安全素质准入制度 | 16、提高高危行业领域从业人员安全素质准入条件。 | 2020年 | 危险化学品监管处 | 制定并实施高危行业领域从业人员准入规定 | 已出台通知，严格督查监管。 | 严格把关。 | 严格把关。
强化重点行业专项治理 | 10、推进事故隐患排查治理 | 17、公示重大隐患挂牌督办。 | 2020年 | 综合监管处 | 及时公示当年发现的重大隐患，督办未按时整改到位隐患的整改工作。 | 国、省道路117条隐患在《连云港日报》专版公示。赣榆、连云分别对2家危化企业重大隐患挂牌督办。 | 及时公示督办当年重大隐患。 | 及时公示督办当年重大隐患。
|  | 18、推进重大隐患整改销号。 | 2020年 | 综合监管处 | 按时限，督促验收，消号。 | 29条重大隐患落实整改消号。 | 按时限督促验收，消号。 | 按时限督促验收，消号。
|  | 19、出台事故隐患举报奖励制度。 | 2018年 | 政策法规处 | 出台事故隐患举报奖励制度。 | 完成 | — | —
|  | 20、推动整改海州小商品批发市场重大隐患。 | 2018年 | 综合监管处 | 完成整改验收。 | 完成 | — | —
| 11、深化危险化学品行业治理整治 | 21、扎实开展全市危化品综合治理和化工企业集中整治两个行动。 | 2018年 | 危险化学品监管处 | 全面停产整治，逐个验收合格，严格复产条件。 | 对116家两灌化工企业停产整治。验收复产9家。 | — | —
|  | 22、加快重大危险源安全监测监控系统建设。 | 2020年 | 危险化学品监管处 | 建立重大危险源源长制，并督促落实源长责任及园区建立重大危险源监控系统。 | 已出台危险化学品重大危险源源长责任制通知。 | 对接县区监控平台，建立源长制信息库。 | 不断改进和完善。
完善安全生产监管执法体系 | 12、进一步完善重点行业领域专项整治 | 23、突出道路交通、建筑施工、海洋渔业、油气管道、烟花爆竹、消防和工贸企业涉爆粉尘、冶金煤气、液氨制冷、有限空间作业等重点行业领域，开展安全生产专项整治。 | 2020年 | 综合监管处 | 印发专项整治通知，持续开展重点行业领域安全生产专项整治。 | 完成 | 持续开展重点行业领域安全生产专项整治。 | 持续开展重点行业领域安全生产专项整治。
|  | 24、按照分类分级、避免交叉执法原则，制定出台我市分级监管办法，明确每个生产经营单位的执法主体。 | 2019年 | 政策法规处 | 出台分级分类执法办法。 | 因机构改革涉及执法层级设置，暂停推进 | 出台分级分类执法办法。 | —
| 13、强化安全生产行政执法机制 | 25、完善安全生产监督执法计划制度，按计划开展监督检查和行政执法。 | 2020年 | 政策法规处 | 制定年度计划并有效实施。 | 按市政府批复后年度执法计划全面完成。 | 按年度制定执法计划并有效实施。 | 按年度制定执法计划并有效实施。
|  | 26、建立安全生产行政执法与刑事司法衔接协作机制意见，明确适用范围。 | 2018年 | 政策法规处 | 出台安全生产行政执法与刑事司法衔接协作机制意见。 | 出台了关于建立安全生产行政执法与刑事司法衔接协作机制意见。 | — | —
|  | 27、严格执法程序规定，建立行政执法全过程记录、重大行政执法案件审议和评估制度，完善安全生产行政执法自由裁量细则，规范行使行政执法权。 | 2018年 | 政策法规处 | 出台安全生产行政执法“三项制度”。 | 出台了安全生产行政执法“三项制度”。 | — | —
|  | 28、制定市生产安全事故调查处理责任分工文件，并全面落实事故应急处理评估机制。 | 2018年 | 政策法规处 | 出台市生产安全事故调查处理办法，落实事故应急处理评估工作。 | 出台了市生产安全事故调查处理办法，开展了12.9事故应急处理评估工作。 | — | —
| 14、严格事故查处机制 | 29、加大安全生产行政执法处罚力度，推行安全生产与职业健康监管一体化执法模式。 | 2018年 | 相关业务处室及监察支队 | 严格做到有法必依，违法必究。事前处罚金额较2017年上升10%。 | 基本完成，事前处罚额是2017年1.09倍。 | 事前处罚罚款金额较2017年上升12%。（本轮机构改革职业健康监管职能已划转） | 事前处罚罚款金额较2017年上升15%。
| 15、改革创新监管执法模式 | 30、开展“双随机”执法、地区互查执法、安全生产责任保险公司参与检查活动分别不少于2次。 | 2020年 | 办公室及相关业务处室（支队）按职责分工负责 | 每季度一次开展双随机执法、年度地区互查不少于2次。 | 完成 | 持续开展双随机执法、地区互查年度不少于2次。 | 持续开展双随机执法、地区互查年度不少于2次。
|  | 31、定期通过各类媒体曝光各类违法非法行为，实施安全生产诚信管理。 | 2020年 | 综合监管处 | 每季度爆光安全生产违法行为，实施诚信管理。 | 完成 | 每季度爆光安全生产违法行为，实施诚信管理。 | 每季度爆光安全生产违法行为，实施诚信管理。
|  | 32、积极推进基层安全生产网格化建设，打通安全生产监管“最后一公里”。 | 2020年 | 办公室 | 安全生产网格化管理乡镇（街道）覆盖面达到50%。 | 有序推进中 | 乡镇（街道）安全生产网格化管理覆盖面100%。 | 持续指导推进督促有效运行。
|  | 33、高效服务盛虹石化、中化国际、东华能源、卫星石化、新海石化、益海粮油等千亿级项目。 | 2020年 | 危险化学品监管处、工矿商贸监管处按职责分工负责 | 服务好盛虹石化一体化项目。 | 完成。盛虹石化一体化项目12月顺利开工。 | 确保一次审查通过。 | 确保一次审查通过。
| 16、强化重大建设项目服务机制 | 34、支持行业协会、联合社会力量培养企业安全管理人才，提升企业自主安全管理水平。 | 2018年 | 宣传教育处 | 开展一期企业安全管理人员能力提升培训班。 | 部分完成 | — | —
|  | 35、推动市、县（区）三级要设立与经济社会发展水平相适应的安全生产专项资金。 | 2020年 | 办公室 | 逐年提高安全生产专项资金额度。 | 完成，市500万元；县区逐步提高。 | 逐年提高安全生产专项资金额度。 | 逐年提高安全生产专项资金额度。
强化安全生产基础保障 | 17、完善安全投入长效机制 | 36、督促企业要按规定保障安全生产投入，落实安全生产费用提取管理使用制度。 | 2020年 | 办公室 | 将安全生产费用提取使用情况纳入安全检查内容，年内开展一次专项检查。 | 已纳入“一查三督”专项行动检查内容。 | 开展一次专项检查。 | 开展一次专项检查。
|  | 37、推行高危行业企业安全生产责任保险 | 2020年 | 办公室 | 安监监管行业高危企业责任保险面达80%，年内评估一次责任保险使用效果。 | 完成196家高危企业投保总额72亿元。 | 安监监管行业高危企业责任保险面达100%，评估一次责任保险使用效果。 | 安监监管行业新增和已保高危企业责任保险面达100%，并评估一次责任保险使用效果。
| 18、发挥安全科技支撑作用 | 38、市级安全生产综合监管信息系统全面上线运行，完成与省局及县区局已有监管平台对接。 | 2020年 | 规划科技处 | 完成一期上线。 | 完成一期上线，二期招标，与徐圩监控平台对接，与省局危化数据对接。 | 完成二期升级，推进新机构平台融合。 | 完成新机构信息平台融合，并有效运行。
|  | 39、出台我市推进安全生产社会化服务工作指导意见， | 2019年 | 工矿商贸监管处 | 出台社会化服务工作指导意见。 | 已报政府待批。 | 全面加强社会化工作。搞好宣传推动工作。 | —
| 19、发挥市场机制推动作用 | 40、全市安全生产社会化服务全覆盖。 | 2020年 | 工矿商贸监管处 | 推进小微企业社会化服务，提高覆盖面。 | 有序推进中 | 规范社会化服务行为。 | 加强社会化服务信用管理，及违法查处。
|  | 41、将安全生产监督管理纳入各级党委(党组)中心组学习内容和党政领导干部培训内容，列入各级党校、行政学院教学计划。 | 2018年 | 宣传教育处 | 会同组织部门联合办班一期。 | 完成 | — | —
| 20、健全安全宣传教育培训体系 | 42、定期组织安监人员业务轮训 | 2018年 | 宣传教育处 | 举办一期 | 完成。全年二期（浙大、江大） | — | —
|  | 43、严格落实企业全员安全教育培训制度，切实做到企业三类人员培训合格后，持证上岗。 | 2018年 | 宣传教育处 | 年度三类人员培训各一期，事故企业主要负责人警示培训一期。 | 完成。培训三类人员2748人，特种作业人员13900人。 | — | —
| 21、加强安全生产监管机构能力建设 | 44、进一步改善市、县（区）、开发区监管人员专业结构，特别是加强乡镇（街道）安监队伍建设和能力建设，落实基层政府加强安监机构工作经费保障。 | 2020年 | 办公室 | 按各地区实际情况及上级文件规定、配备配齐乡镇监管人员，落实工作经费。 | 基本完成 | 强化乡镇安监人员业务能力提升培训，保持队伍相对稳定 | 提高工作经费，强化业务培训
重点工程 | 1、综合监管信息系统建设工程 | 实施基于 “互联网+”的安全生产智慧监管工程。2018年建成全市安全生产综合监管信息系统，实现企业基本信息、事故隐患排查治理、重大危险源监管、行政许可等功能。实现综合平台、移动执法智能终端一体化，实现移动执法的执法过程、处罚记录、违法行为等工作的智能化和信息共享与联动。2019年实现安委会成员单位间互联互通。 | 2019年 | 规划科技处 | 建成全市安全生产综合监管信息系统。 | 已建成一期，完成二期招标 | 实现安委会成员单位间互联互通。 | —
| 2、应急救援基地建设工程 | 建成徐圩新区应急救援指挥中心暨连云港市徐圩新区危险化学品应急救援基地，建立统一、规范、高效的灾害事故紧急处置指挥体系和分工明确、职责清晰、保障有力的灾害事故紧急处置系统。实现新区运行管理和应急联动指挥智能化、决策科学化、保障统筹化、防范系统化，实现对新区地上管廊、地下管线、危险源、危化品运输等实时动态监测监控，全面增强新区应急综合管理和抗风险能力，为辐射灌云、灌南化工园区应急救援提供有力支持。2020年底前完成。 | 2020年 | 应急救援处 | 建成徐圩新区应急救援指挥中心暨连云港市徐圩新区危险化学品应急救援基地。 | 主楼封顶，基础建设初具规模，监控系统投入运行。 | 徐圩新区应急救援指挥中心暨连云港市徐圩新区危险化学品应急救援基地，投入运行。 | 提升综合应急救援能力。
| 3、安全教育警示基地建设工程 | 构建政府、企业、机构三位一体的安全生产培训信息监管平台，实现安全培训信息化基础数据互联互通、培训资源充分共享。利用“连云港市安全生产警示教育馆”，深入开展安全生产警示教育行动，提升全民安全意识和应急处置技能，每年组织不少于2万人次接受警示教育。建设实操培训场所，配备相应的设备设施。2018年建成氰化、氯化等岗位人员实操培训场所，实施实操考试，持证上岗；完成全市高压电工换证工作。2020年底，完成所有特种作业人员实操培训场所建设。 | 2020年 | 宣传教育处 | 警示教育受众不少于2万人次。建成氰化、氯化等岗位人员实操培训场所，实施实操考试，持证上岗；完成全市高压电工换证工作。 | 安全生产教育培训信息已纳入综合监管信息系统平台；警示教育馆正常运行；实操培训及高压电工换证有序进行。 | 继续组织警示教育受众不少于2万人次。进一步完善实操培训。 | 完成所有特种作业人员实操培训场所建设。
| 4、安全生产监管能力提升工程 | 加快推进全市三级安全监管监察部门及执法机构基础建设。全面落实安全生产监管部门基础设施建设及装备配备标准。改善市、县（区）监管人员专业结构，特别是加强乡镇（街道）安监队伍建设和能力建设，各乡镇（街道）配备不少于3人的安全生产专职管理人员，安全生产专职管理人员工资和安监机构工作经费要列入同级财政预算。加强开发区（工业园区）安全监管能力建设。建立健全凡进必考、入职培训、持证上岗和定期轮训制度。2018年度各县（区）安监机构执法队伍标准化建设全面完成。2020年底前完成全市三级安监部门基础设施建设及装备配备工作。 | 2020年 | 市安全生产监察支队 | 各县（区）安监机构执法队伍标准化建设通过省局验收。 | 全市所有县区执法大队均通过省局标准化建设验收合格；开展有计划的执法能力培训工作；执法装备等基础设施得到改善。 | 全市乡镇（街道）执法机构全部按规定标准建设，执法人员配备、培训到位。 | 完成全市三级安监部门基础设施建设及装备配备工作。