2021年度连云港市应急管理局

森林防灭火专项经费绩效评价报告

评价单位：连云港市应急管理局

报告时间：2022年9 月

连云港市应急管理局项目支出绩效评价报告

（森林防灭火专项经费）

- 一、项目基本情况

- (一) 项目概况

1、项目基本情况

2021年，连云港市应急管理工作在市委、市政府的统筹领导下，依据省委、省政府和市委、市决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾系列重要论述和讲话精神，为了做好森林防灭火工作，保护连云港森林资源，进一步健全森林防灭火监管能力建设、完善指挥机制、建强应急救援队伍、提升救援装备，本级财政安排了森林防灭火经费95万元。实际到位资金95万元。全市森林安全形势总体平稳。

- 项目实施依据

- 2021年连云港市人大常务委员会会议纪要通过由财政拨付森林防灭火专项经费95万元整。

- 项目实施范围

- 森林防灭火专项经费的使用范围主要是以下几个主面：森林防火宣传、林防火督查和隐患排查、森林防火应急队伍建设、森林火灾扑救、森林防火装备购置、督导和调度全市森林防火工作等。

(二)项目绩效目标

项目依据部门职能，主要用于森林防灭火监管能力建设、基础设施建设、防火装备及物资储备、隐患治理、救援体系建设、森林防灭火宣传等方面的支出。

2021年森林防灭火经费绩效目标表

| 内容 | 指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 一、投入目标 |  |  |
|  | 资金到位率 | 100% |
|  | 专款专用率 | 100% |
|  | 实际支出率 | 100% |
|  | 预算完成率 | 100% |
| 二、管理目标 |  |  |
|  | 财务制度健全性 | 健全 |
|  | 财务制度执行规范性 | 规范 |
|  | 管理制度完善性 | 完善 |
|  | 项目建设管理规范性 | 规范 |
| 三、产出目标（数量、质量、工期） |  |  |
|  | 防火物资库专人管理数量 | 3 |
|  | 物资库维修面积 | 350 |
|  | 防火时长 | 全年 |
|  | 高压水泵维修保养数量 | 20 |
|  | 灭火机维修保养数量 | 100 |
|  | 割灌机维修保养数量 | 20 |
|  | 油锯维修保养数量 | 30 |
|  | 森林防火队伍培训次数 | 2 |
|  | 森林防火培训人数 | 200 |
|  | 森林防火技能大比武 | 1 |
|  | 森林防火专业队封闭式集训天数 | 3 |
|  | 森林防火宣传活动 | 2 |
|  | 发放《森林法》、《森林防火条例》等手册 | 20000 |
|  | 发放森林防火布告 | 5000 |
|  | 与电台、电视台联合制作森林防火公益片 | 1 |
|  | 召开全市业务会议次数 | 4 |
|  | 召开全市会议参会人数 | 100 |
|  | 接待上级检查及调研 | 10 |
|  | 森林火灾发生次数 | 减少 |
|  | 森林火灾过火面积 | 减少 |
|  | 实施24小时在岗值班 | 全年 |
|  | 防火设备运行 | 正常 |
|  | 森林防火宣传覆盖点 | 2 |
|  | 防火宣传渠道 | 2 |
|  | 森林防火专业队伍技能达标率 | 100% |
|  | 森林防火宣传活动按时完成率 | 100% |
|  | 森林防火培训按时完成率 | 100% |
|  | 防火设备设施保养按时完成率 | 100% |
| 四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |  |  |
|  | 森林火灾发生率 | 下降 |
|  | 森林火灾损失 | 下降 |

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021预算安排收入95万元，其中:财政拨款收入95万元。

2.资金使用。2021年支出合计70万元，该项目资金的实际支出符合开支范围、标准及支付进度要求等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。部分项目因疫情等原因跨年度实施。

(二)项目财务管理情况

项目资金管理方面，严格执行财务管理制度，资金使用规范，财务制度健全，会计核算规范，财务处理是及时。一是制定了项目管理制度，坚持项目验收合格拨付制度，确保项目建设质量。二是强化项目资金管理。在项目资金管理上严格做到专款专用、手续完备、账目清楚，提高财政资金使用效益和资金安全。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

全面完成应急部门防火任务，完善应急(救灾)物资储备库，更新了各类防火设备，为森林防灭火工作提供了有力支撑。

运用网络、媒体、微信公众号等开展森林防灭火宣传;发放宣传单1万余份，张贴森林防火条幅1000余份、发放森林防火宣传手册8000本、发放宣传品4000个，发放宣传牌5000张。

(二)项目效益情况

完成年度森林防灭火工作任务，控制和减少一般事故，杜绝较大及以上事故，确保全年安全形势平稳，为全市经济发展、社会稳定提供了良好的安全环境，提高了广大群众的安全意识和参与支持力度，社会公众比较满意。

四、问题及建议

（一）基层思想认识有待加强。通过督导检查发现，部分干部和群众对森林防灭火工作重视不够，仍存在麻痹、松懈和侥幸心理，在工作落实上存在“上热下冷”现象，一些镇、村在防火期常态化管控、巡查和宣传方面力度不够。

（二）队伍建设有差距。基层义务扑火队伍建设有待加强，人员素质还有待提高，实战能力有待加强。

（三）基础设施还不完善，森林防火通道、林火监控视频、防火蓄水池等基础设施有待进一步提升。

2022年9月30日