## Sheet1
县处级以上领导班子“我为群众办实事”项目进展情况
序号 | 单位名称 | 领办人姓名 | 职务 | 实事项目名称 | 项目来源 | 项目类别 | 主要工作举措 | 项目进展情况 | 备注
1 | 市应急管理局党委 | 王建强 | 党委委员、副局长 | 危险化学品使用安全风险排查管控 | 其他 | 保障和改善民生 | 1.全面摸清涉及危险化学品使用单位的安全管理现状，开展安全宣传培训。2.全面整治危险化学品使用单位存在的隐患问题，督促危化品使用单位开展安全风险辨识，完善风险管控措施，建立危险化学品使用台账和档案。3.全面强化危险化学品使用单位主体责任的落实。4.全面遏制使用危险化学品引发的生产安全事故。 | 1.组织17个部门20个行业领域全面排查危化品使用单位底数，实行部门与属地企业数据交叉比对，确保涉及整治范围内的危险化学品使用单位全覆盖、应报尽报。 2.强化数据审核，规范录入管理，全市12059家危化品使用企业已将基本信息全部录入系统，建立危化品使用安全风险 “一图一表”。 3.强化隐患排查治理，落实隐患闭环整改，全市排查危化品使用单位3257家，发现隐患2157条，完成整改1729条，整改率80.16%。立案31起，行政处罚68.29万元，刑究1人。 4.充分利用好微信公众号、电视、应急广播、报纸等宣传平台，全社会“广而告之”危化品使用安全知识，提高危化品安全风险辨识能力。
2 | 市应急管理局党委 | 辜建 | 党委委员、总工程师 | 危险化学品使用安全风险排查管控 | 其他 | 保障和改善民生 | 1.全面摸清涉及危险化学品使用单位的安全管理现状，开展安全宣传培训。2.全面整治危险化学品使用单位存在的隐患问题，督促危化品使用单位开展安全风险辨识，完善风险管控措施，建立危险化学品使用台账和档案。3.全面强化危险化学品使用单位主体责任的落实。4.全面遏制使用危险化学品引发的生产安全事故。 | 1.组织17个部门20个行业领域全面排查危化品使用单位底数，实行部门与属地企业数据交叉比对，确保涉及整治范围内的危险化学品使用单位全覆盖、应报尽报。 2.强化数据审核，规范录入管理，全市12059家危化品使用企业已将基本信息全部录入系统，建立危化品使用安全风险 “一图一表”。 3.强化隐患排查治理，落实隐患闭环整改，全市排查危化品使用单位3257家，发现隐患2157条，完成整改1729条，整改率80.16%。立案31起，行政处罚68.29万元，刑究1人。 4.充分利用好微信公众号、电视、应急广播、报纸等宣传平台，全社会“广而告之”危化品使用安全知识，提高危化品安全风险辨识能力。
3 | 市应急管理局党委 | 刘峰 | 党委委员、副局长 | 安全生产考试中心智能化改造 | 民意调查 | 保障和改善民生 | 积极筹集资金，拟投入250余万元，实施安全生产考试中心智能化改造，以实现全部危化作业16个工种全覆盖，满足广大群众考证需求。 | 1.完成安全生产考试中心智能化改造方案； 2.投入140万元，完成安全生产考试智能化设备采购； 3.加强与人社部门协调，统筹智能化改造的用房需求。 | 7月初，刘峰调离我局。该项目原为刘峰与钱成勇合领一个项目，现改为钱成勇一人认领项目。
4 | 市应急管理局党委 | 钱成勇 | 党委委员、三级调研员 | 安全生产考试中心智能化改造 | 民意调查 | 保障和改善民生 | 积极筹集资金，拟投入250余万元，实施安全生产考试中心智能化改造，以实现全部危化作业16个工种全覆盖，满足广大群众考证需求。 | 1.完成安全生产考试中心智能化改造方案； 2.投入140万元，完成安全生产考试智能化设备采购； 3.加强与人社部门协调，统筹智能化改造的用房需求。
5 | 市应急管理局党委 | 方念军 | 党委书记、局长 | 中小微企业安全生产社会化服务体系建设 | 集体座谈 | 提供优质高效政务服务 | 1.不设准入门槛，鼓励广泛参与。落实“放管服”改革举措，不设置备案、保证金等门槛，实行自愿申请及退出机制，方便企业公开、公平、自主选择安全服务机构。2.多种形式服务，满足差异需求。推出安全托管、基础管理辅导、安全培训教育咨询、安全检查、双重预防机制咨询创建、安全生产标准化咨询创建、专项定制等七个方面服务内容。3.增加服务公示，引导社会监督。从基础管理、服务质量、执业实绩等方面进行评估，定期公示。4.落实服务保障，强化教育辅导。成立安全服务机构监督管理办公室，强化培训教育，组织汇编工业企业安全风险报告、使用危化品操作指南，开展“三个一”工作，搭建交流平台。 | 1.落实“放管服”改革举措，不设置备案、保证金等限制进入门槛，已有71个安全服务机构、362名专职技术人员、208名兼职技术人员参与社会化服务工作中。 2.组织开展对67家安全生产服务机构服务质量评估，实地检查37家服务机构办公场所、征求10个县区局意见、随机抽查82家被服务企业，从基础管理、服务质量、执业实绩等方面进行评估，并及时进行公示。 3.成立安全服务机构监督管理办公室，编制工业企业安全风险报告、使用危化品操作指南，多次组织开展业务培训会，开展“三个一”工作暨“镇街安监所长专题会议、安全生产社会化服务机构和属地企业对接活动、安全生产社会化服务典型企业现场推进会”，搭建交流平台。
6 | 市应急管理局党委 | 贺波 | 党委委员、市安委办专职副主任 | 实施镇街安全生产管控能力市县帮扶机制 | 实地走访 | 加强和创新基层治理 | 1.建立定期走访制度。每季度至少走访一次帮扶点，聚焦安全生产难点、痛点、堵点，深入开展调研摸底，与基层一线和企业面对面交流，多渠道、多角度了解帮扶点安全 生产实际情况，研究精准防控措施。2.建立问题协调制度。对基层反馈的问题和暴露的短板梳理分析，针对性制定帮扶计划，列出帮扶重点，制订帮扶措施，积极争取政策和资金支持，提高协调解决安全生产问题效率。3.建立工作例会制度。每季度至少一次听取帮扶工作进展汇报，研究分析突出问题，按需调整帮扶方向，部署下步工作任务。4.建立互查互学制度。市安委办每季度组织交叉互查互学、组织被帮扶镇街座谈交流，每半年召开一次评估会，推动形成长效、制度化的帮扶机制。 | 1.把镇街安全管控能力提升行动列入全市应急管理系统2021年度30项重点工作任务清单； 2.县区安委办按季度对各镇街工作开展情况进行县级评估，市安委办成立3个工作组，评估9个县区、板块的镇街安全管控能力提升工作推进情况，对工作中发现的问题，及时反馈给相关县区政府及各镇街。 3.严肃平时考核。根据季度评估情况，市安委办发文通报，并提出问题整改措施，精准施策、有序推进，全市所有镇街动起来，安全管控能力提升达到序时进度。
7 | 市应急管理局党委 | 徐双阳 | 党委委员、副局长 | 施行小微企业执法预告制度 | 集体座谈 | 加强和创新基层治理 | 1.提前15天将执法的检查内容、检查事项、检查依据及法律责任一次性书面告知执法对象，让执法检查对象以问题为导向先行自查，依法配合执法检查工作。2.引导被检查对象自查自改，接到告知书后的10日内，可以申请延期监督检查，用于自查自改，但延期最长不得超过20天，且不得连续申请，全年累计申请延期不得超出30天。3.基层安监机构加强服务、指导，解决企业不会做和怎么做的问题，变被动接受检查处罚转变为主动整改消除隐患。4.强化效果导向，持续压实工作责任，明确工作任务，加强统筹调度，通过市、县（区）督查、抽查、检查季度评估等形式，保证“执法预告制度”工作不断深入推进。 | 实施小微企业执法预告制度以来，全市检查镇街企业1814家，发出安全生产执法预告书1913份，其中大部分企业通过自查自改主动整改落实到位，立案390件，罚款总额210万元。该项工作受到企业及基层的高度评价，社会反响良好，也得到国务院和省督导组的肯定，做法在《应急管理报》刊登。
8 | 市应急管理局党委 | 范文波 | 党委委员、副局长 | 施行工业企业安全生产风险报告制度 | 其他 | 加强和创新基层治理 | 1.明确年度序时进度要求，6月底前规模以上工业企业完成较大以上安全风险报告；12月底前规模以下工业企业完成较大以上安全风险报告。2.印发工作方案，成立工作专班、召开动员会议，迅速营造工作推进氛围。3.强化培训，联动发力，保证企业安全风险报告高速度、高质量。 | 1.制定目标任务，印发方案，成立专班、召开动员会议。 2.统计出规上企业898家，规下企业3185家。全市已完成首次报告企业4061家，总完成率为99.5％。规上898家，完成报告898家，完成率100％；规下3185家，完成报告3163家，完成率99％。